## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como cliente, quiero registrar un pedido desde una interfaz para que el personal lo reciba automáticamente. | REG_PEDIDO_CLIENTE | En progreso | Funcional/8 | Sprint 1 | Alta | el registro debe ser lo mas rapido posible.
2 | Como personal del restaurante, quiero ver una lista de pedidos activos para gestionar el despacho. | LISTA_PEDIDOS_PERSONAL | Por hacer | Funcional/5 | Sprint 1 | Alta | El pesonal visualiza el pedido.
3 | Como administrador, quiero generar reportes de ventas para tomar decisiones estratégicas. | REPORTE_VENTAS_ADMIN | Por hacer | Funcional/5 | Sprint 2 | Media | el administrador se encarga del reporte de las ventas.
4 | Como usuario, quiero recibir una confirmación visual del estado de mi pedido | ESTADO_PEDIDO_CLIENTE | Por hacer | Funcional/3 | Sprint2 | Media | el cliente quiere ver si el pedido ya esta.
5 | Como administrador, quiero registrar productos y editar su disponibilidad para actualizar el menú. | GESTION_MENU_ADMIN | En progreso | Funcional/8 | Sprint1 | Alta | el adminitrador debe gestionar el menu del dia
6 | Como personal, quiero registrar entregas para actualizar el estado del pedido. | ACTUALIZAR_ENTREGA_PERSONAL | Por hacer | Funcional/5 | Sprint1 | Alta | El personal registra el pedido
7 | Como administrador, quiero visualizar el tiempo promedio de atención para mejorar procesos. | TIEMPO_PROMEDIO_ADMIN | Por hacer | Funcional/3 | Sprint3 | Media | el adminitrador quiere ver el proceso si se puede mejorar
8 | Como cliente, quiero que los errores en pedidos sean mínimos para evitar reclamos. | VALIDACION_PEDIDOS_CLIENTE | Por hacer | Funcional/3 | sprint3 | Alta | el pedido debe estar validado por el cliente
9 | Como administrador técnico, quiero instalar el sistema en los equipos del restaurante para asegurar su disponibilidad. | INSTALACION_SISTEMA | Por hacer | Tecnica/3 | Sprint1 | Alta | se debe intalar el sistema al cliente
10 | Como responsable del proyecto, quiero capacitar al personal en el uso del sistema para asegurar una adopción eficiente. | CAPACITACION_PERSONAL | Por hacer | Tecnica/3 | Sprint2 | Alta | Se tiene que dar capacitacion a todo el personal

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.